## Chronologie du projet
CHRONOLOGIE DU PROJET
DÉTAILS DU PROJET
DATE | JALON | POSITION | LIGNE DE BASE | POSITION AJUSTÉE | DATE AJUSTÉE | JALON AJUSTÉ
2022-09-21 | Début du planning | 25 | 0 | 25 | 2022-09-21 | Début du planning
2022-09-30 | Fin partie Mésol dans le Jura | 10 | 0 | 10 | 2022-09-30 | Fin partie Mésol dans le Jura
2022-10-04 | Fin partie Méthode | -10 | 0 | -10 | 2022-10-04 | Fin partie Méthode
2022-10-07 | Fin partie Analyse typologique | 17 | 0 | 17 | 2022-10-07 | Fin partie Analyse typologique
2022-10-20 | Fin partie Analyse technologique | -15 | 0 | -15 | 2022-10-20 | Fin partie Analyse technologique
2022-11-03 | Fin de l'analyse de l'organisation spatiale | 15 | 0 | 15 | 2022-11-03 | Fin de l'analyse de l'organisation spatiale
2022-11-25 | Mise au propre du Catalogue | -15 | 0 | -15 | 2022-11-25 | Mise au propre du Catalogue
2022-12-02 | Fin conclusion | 15 | 0 | 15 | 2022-12-02 | Fin conclusion
2022-12-22 | Relectures et corrections | -15 | 0 | -15 | 2022-12-22 | Relectures et corrections
2023-01-06 | Rendu final | 20 | 0 | 20 | 2023-01-06 | Rendu final
2023-01-26 | Forme finale de la présentation | -15 | 0 | -15 | 2023-01-26 | Forme finale de la présentation
2023-02-01 | Soutenance | 15 | 0 | 15 | 2023-02-01 | Soutenance

## Données de projet triées (hidden)
Trier les dates pour remplir la barre de planning dans l'ordre chronologique
|  |  | analyse des données | [5 empty] | Données réelles pour le graphique, qui alimentent la feuille de calcul Barre de planning de projet par l'intermédiaire des colonnes cachées F à H.
| ligne de début | 5 | PAUSE | RANG | DATE | MILESTONE | POSITION | NUM | RANG trié | DATE | MILESTONE | FONCTION
| dernière entrée | 16 | 12 | 1 | 2022-09-21 | Début du planning | 25 | 11 | 12 | 2022-09-21 | Début du planning | 25
|  |  | 11 | 2 | 2022-09-30 | Fin partie Mésol dans le Jura | 10 | 10 | 11 | 2022-09-30 | Fin partie Mésol dans le Jura | 10
|  |  | 10 | 3 | 2022-10-04 | Fin partie Méthode | -10 | 9 | 10 | 2022-10-04 | Fin partie Méthode | -10
|  |  | 9 | 4 | 2022-10-07 | Fin partie Analyse typologique | 17 | 8 | 9 | 2022-10-07 | Fin partie Analyse typologique | 17
|  |  | 8 | 5 | 2022-10-20 | Fin partie Analyse technologique | -15 | 7 | 8 | 2022-10-20 | Fin partie Analyse technologique | -15
|  |  | 7 | 6 | 2022-11-03 | Fin de l'analyse de l'organisation spatiale | 15 | 6 | 7 | 2022-11-03 | Fin de l'analyse de l'organisation spatiale | 15
|  |  | 6 | 7 | 2022-11-25 | Mise au propre du Catalogue | -15 | 5 | 6 | 2022-11-25 | Mise au propre du Catalogue | -15
|  |  | 5 | 8 | 2022-12-02 | Fin conclusion | 15 | 4 | 5 | 2022-12-02 | Fin conclusion | 15
|  |  | 4 | 9 | 2022-12-22 | Relectures et corrections | -15 | 3 | 4 | 2022-12-22 | Relectures et corrections | -15
|  |  | 3 | 10 | 2023-01-06 | Rendu final | 20 | 2 | 3 | 2023-01-06 | Rendu final | 20
|  |  | 2 | 11 | 2023-01-26 | Forme finale de la présentation | -15 | 1 | 2 | 2023-01-26 | Forme finale de la présentation | -15
|  |  | 1 | 12 | 2023-02-01 | Soutenance | 15 | 0 | 1 | 2023-02-01 | Soutenance | 15